Приложение 1

к приказу МБДОУ № 20

«Тополек» г. Сальска

от 31.01.2023 № \_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП дошкольного образования**

**(Федеральной образовательной программы дошкольного образования)**

**Первый этап:**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой

**Второй этап**Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА
Проведение педагогического совета**

**и создание рабочей группы для разработки и управления программой**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ответственный |
| 1 | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | Заведующий |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП. | Заведующий |
| 3 | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом | Старший воспитатель |
| 4 | Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП. | Старший воспитатель |
| 5 | Утверждение плана работы по введению ФОП. | Заведующий |

**РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ответственный |
| 1 | Организация обсуждения ФОП ДО | Старший воспитатель |
| 2 | Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП. | Старший воспитатель |
| 3 | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП | Заведующий |
| 4 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО | Старший воспитатель  |
| 5 | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения | Старший воспитатель |
| 6 | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП | Старший воспитатель |
| 7 | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП | Заведующий |
| 8 | Укрепление материально-технической базы ДОУ | Заведующий |

**ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетныхдокументов** |
| 1 | Создание рабочей группы поподготовке введения ФОП ДО | январь 2023 | Старший воспитатель | Создание и определениефункционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовкевведения ФОП |
| 2 | Разработка и утверждениедорожной карты по реализациинаправлений ФОП | январь 2023 | ЗаведующийДОУ | Система мероприятий,обеспечивающих внедрениеФОП | Приказ об утверждениидорожной карты пореализации направленийФО |
| 3 | Предварительный анализресурсного обеспечения всоответствии с требованиями ФОП | Март 2023 | ЗаведующийДОУСтаршийвоспитатель | Получение объективнойинформации о готовности ДОО кпереходу на ФОП | Протокол педагогическогосовета |
| 4 | Разработка плана методическогосопровождения введения ФОП | Февраль 2023 | Старшийвоспитатель | Повышение профессиональнойкомпетенции всех работниковпо организацииобразовательного процесса иобновления содержанияобразования в соответствии с ФОП | План |
| 5 | Рассмотрение вопросов введенияФОП на педсоветах | Март-июнь 2023 |  Старшийвоспитатель | Усвоение и принятие членамипедколлективаосновных положений ФОП ДО | Протокол педагогическогосовета |
| 6 | Проведение инструктивнометодических совещаний,педагогических часов, обучающихсеминаров по вопросам введенияФОП | Март-июнь 2023 | Старшийвоспитатель | Повышение педагогическойкомпетентности и ликвидацияпрофессиональных затруднений | План методическойработы, результатыанализа анкетированияпедагогов |
| 7 | Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов и специалистов | Август 2023 |  Старшийвоспитатель | Наличие программ  | Протокол педагогическогосовета |
| 8 | Организация индивидуальногоконсультирования педагоговпсихологов по вопросам психолого-педагогического сопровожденияподготовки к введению ФОП | Март-июнь 2023 | Старшийвоспитатель | Определение возможныхпсихолог. рисков испособов их профилактики ,расширение и обновлениепсиходиагностическогоинструментария на основезапросов и современныхдостижений психологическойнауки | План консультаций дляпедагогов ДОУ |
| 9 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Март 2023 | ЗаведующийДОУ | Дополнения в документы,регламентирующиедеятельность учреждения повнедрению ФОП | Приказ об утверждениилокальных актов,протоколы педсовета |
| 10 | Проведение педагогического совета«Введение ФОП ДО: проблемы иперспективы» | Март 2023 |  | Активное профессиональноевзаимодействие по обменуопытом, обсуждению проблемпо поиску их решения | Протокол педагогическогосовета |
| 11 | Создание творческих групппедагогов по методическимпроблемам, связанным с введениемФОП | Март-июнь 2023 | ЗаведующийДОУСтаршийвоспитатель | Повышение профессиональнойкомпетентности педагогическихработников в областиорганизации образовательногопроцесса и обновлениясодержания в соответствии сФОП | Приказы, Протоколызаседания творческихгрупп |
| 12 | Обеспечение оснащенности ДОУ всоответствии с требованиями ФОПк минимальной оснащенностиучебного процесса и оборудованиюучебных помещения | Март-август 2023 | ЗаведующийДОУ | Определение необходимыхизменений в оснащенностиДОУ с учетом требований ФОП | Информационная справка |
| 13 | Обеспечение соответствияматериально-технической базыреализации ФОП ДО действующимсанитарным, противопожарнымнормам и нормам труда работников ДОУ | Март-август 2023 | ЗаведующийДОУЗам. зав. по УВРСтаршийвоспитатель | Приведение в соответствиематериально-технической базыреализации ООП стребованиями ФОП | Информационная справка |
| 14 | Обеспечение укомплектованностибиблиотеки ДОУ печатными иэлектронными образовательнымиресурсами | Март-август 2023 | Старшийвоспитатель | Оснащенность ФОПнеобходимыми учебными,справочными пособиями,худ.литературой | Информационная справка |
| 15 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО | Февраль 2023 | Ответственный за ведение сайта ДОУ | Информированиеобщественности о ходе и результатах введения ФОП ДО | Создание банка полезныхссылок, наличие странички«ФОП» на сайте ДОУ |